附件1

参加2024年第七届广州文化产业交易会方案

第七届广州文化产业交易会（以下简称广州文交会）由广州市人民政府主办，中共广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局承办，将于9月27日至29日在广州市中国进出口商品交易会展馆举行。受广州市文化广电旅游局邀请，为做好我局此次参展工作，特制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对山西工作的重要讲话重要指示精神，按照省委全方位推动高质量发展要求，通过展览展示、产业对接、考察交流、文化展演、项目洽谈等多种方式和系列活动，充分展示山西转型发展新机遇、对外开放新形象、广播影视发展新成果，促进山西广播电视和网络视听产业创新发展，助力全省文创经济发展，努力打造内陆地区文化产业发展新高地。

二、主题

数字赋能新文旅  产业汇聚大湾区

三、时间、地点

时间：2024年9月27-29日

地点：广州市中国进出口商品交易会展馆A区场馆

四、参展内容

数字文化创意展、文旅装备展及广州电影产业博览交易会三大主体活动

五、展台位置

拟定于A区1.2F01展位，面积189㎡（规格：21m*9m）

六、主办方活动安排

| 活动名称 | 活动时间 | 活动地点 | 出席嘉宾(拟) |
| --- | --- | --- | --- |
| 开幕仪式 | 9月27日 09:00-10:30 | 展馆A区 珠江散步道 舞台区 | 广州市人民政府、广东省文化和旅游厅、广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局、各省市相关单位领导及各区县相关领导、商协会、参展企业、媒体代表、外商代表等； |
| 第七届广州文化产业交易会嘉宾巡展参观 | 9月27日 11:00-12:00 | 展馆A区 1.2馆-5.2馆 | 广州市人民政府、广东省文化和旅游厅、广州市委宣传部、广州市文化广电旅游局、各省市相关单位领导及各区县相关领导、商协会、参展企业、媒体代表、外商代表等； |
| 广州市文化旅游产业高质量发展大会 | 9月27日 14:00-16:00 | 展馆A区 珠江散步道 舞台区 | 广州文化产业交易会组委会 |
| 广州文化企业30强发布活动、广州文创新业态势力榜单发布活动 | 9月27日 14:00-16:00 | 展馆A区 | 广州市社会科学院 |
| 广州演艺交易会 | 9月27-29日 | 广州大剧院 | 广州大剧院 |
| 广州市文化产业园区产业对接活动 | 9月28日 14:00-16:00 | 展馆A区 | 广州市文化产业园区协会 |
| 文旅重大项目发布和签约仪式 | 9月28日 14:00-16:00 | 展馆A区 | 广州市文化广电旅游局 |
| 文交会之夜 | 9月27日 19:00-21:00 | 待定 | 广州文化产业交易会组委会 |
| 第二届湾创力动漫授权大会 | 9月27日 14:00-16:00 | 展馆A区 3.2馆 | 广东咏声动漫股份有限公司 |
| 大湾区国风动漫游戏大奖 | 9月27日 | 展馆A区 3.2馆 | 广州漫友文化科技发展有限公司 |
| 2024电子竞技创意设计大赛 | 9月27日 | 展馆A区 3.2馆 | 广东省电子竞技运动协会 |
| 制片人荣誉盛典等精品产业活动 | 9月27日 | 展馆A区 4.2-5.2馆 | 广州电市影演出公司 |
| 琶洲露营新生活体验节 | 9月27日 10:30-12:00 | 展馆A区 1.2馆舞台区 | 广州文旅装备行业行业协会、广州市锐丰文化传播有限公司、广州枫烨文化科技有限公司 |
| “迎国庆75周年”文化艺术展演 | 9月27日 14:00-16:00 | 展馆A区 1.2馆舞台区 | 广州文旅装备行业行业协会、广州市锐丰文化传播有限公司、广州枫烨文化科技有限公司 |
| 魅力非遗、匠心传承 教学展演 | 9月28日 10:00-12:00 | 展馆A区 1.2馆舞台区 | 广州文旅装备行业行业协会、广州市锐丰文化传播有限公司、广州枫烨文化科技有限公司 |
| 广州美术学院城市学院动漫艺术活动 | 9月28日 14:00-16:00 | 展馆A区 1.2馆舞台区 | 广州文旅装备行业行业协会、广州市锐丰文化传播有限公司、广州枫烨文化科技有限公司 |
| 多彩南粤、工匠精神 技艺展演 | 9月29日 10:00-12:00 | 展馆A区 1.2馆舞台区 | 广州文旅装备行业行业协会、广州市锐丰文化传播有限公司、广州枫烨文化科技有限公司 |

七、日程安排

1.9月9日召开活动会议，布置分配任务。

2.9月13日前，各参展单位上报材料。

3.9月20日前，确定参会人员名单。

4.9月26日17：00前，布展。

6.9月27－29日9：00－17：00，参展。

7.9月29日16:00，撤展。

八、组织机构及其职责

成立2024年第七届广州文交会参会筹备组，统筹我局参展参会事宜，筹备组下设办公室负责参会方案的制订、组织、实施及日常事务，办公室设在局规划财务处。

组  长：赵晓春   省广播电视局党组书记、局长

副组长：吕芮宏   省广播电视局党组成员、副局长

刘一平   省广播电视局党组成员、副局长

杨  政   省广播电视局二级巡视员

筹备组办公室根据分工下设2个工作组，分别是：

（一）综合协调组

组  长：王轶立   省广播电视局规划财务处处长

成  员：局规划财务处相关人员

职责：负责与广州文交会组委会的沟通衔接工作；负责会务组织工作；负责制定《广州文交会山西展馆参展会务组织工作方案》并组织实施；负责统筹各项活动的筹备及实施工作；负责工作方案的审核工作；负责指导山西展馆的展示组织和实施；负责协调工作中出现的问题；负责山西展馆成果统计工作。

联络人：王轶立 13934588567

（二）展览展示组

组  长：武惠芳  省广播电视局媒体融合发展处三级调研员

成  员：局媒体融合发展处相关人员

职责：负责广州文交会的宣传策划、组织实施等工作；负责山西广电影视文化推介活动等工作；负责组织参会期间的招商推介会、洽谈会、对接会等工作。

联络人：武惠芳 13453410514

九、工作要求

（一）统一思想，提高认识。参加广州文交会是我省加快服务和融入新发展格局、促进文化产业发展、文创产品“走出去”的有效路径，是积极推动我省广播电视和网络视听产业高质量发展的重要举措，是推进新一轮高水平对外开放的重要平台。

（二）加大力度，精心组织。广州文交会各参展单位要加大工作力度，在筹备组的统一领导和具体安排下，精心组织，细化工作方案，认真做好参展、参会的各项准备工作，充分展示山西新形象。各参展单位要充分利用此次会展平台，展示我省广电产业发展的新成果、新优势，加大与国际国内相关行业领域的交流合作，推动我省广播电视和网络视听产业发展。

（三）加强协调，密切配合。筹备组办公室要加强与广州文交会组委会的对接；各参展单位积极与筹备组办公室联系对接，顾全大局、通力合作、密切配合，做到展览与洽谈充分结合，论坛与对接有机整合，对接与配套活动有效整合，确保高质量、高标准完成各项工作。

（四）明确任务，各司其职。综合协调组与展览展示组要发挥牵头作用，认真履行职责，求真务实、讲求实效，按照职责分工，细化任务，确保责任到人、措施具体、落实到位。

（五）厉行节约，廉洁办会。参展期间相关单位和人员要严格落实中央八项规定精神，加强对各项经费开支的监督使用，确保参展参会的各项任务完成。